## Tổng hợp
Tên thành viên | Task | Estimate(h) | Note | Tiến độ(%) | Trạng thái
Hà Huy Hoàng | Program.cs config |  |  | 100 | Done
Hà Huy Hoàng | Add Employee |  |  | 100 | Done
Hà Huy Hoàng | Update Employee |  |  | 100 | Done
Hà Huy Hoàng | View Employee list |  |  | 100 | Done
Hà Huy Hoàng | Update Holidays |  |  | 100 | Done
Hà Huy Hoàng | Update Salary |  |  | 100 | Done
Hà Huy Hoàng | View Admindashboard |  |  | 100 | Done
Nguyễn Đình Quyền | Create Database |  |  | 100 | Done
Nguyễn Đình Quyền | Login |  |  | 100 | Done
Nguyễn Đình Quyền | Forgot Password |  |  | 100 | Done
Nguyễn Đình Quyền | Add Attendance |  |  | 100 | Done
Nguyễn Đình Quyền | Change Password |  |  | 100 | Done
Nguyễn Minh Khải | Creat Angular Application |  |  | 100 | Done
Nguyễn Minh Khải | Add Department |  |  | 100 | Done
Nguyễn Minh Khải | Update Deparment |  |  | 100 | Done
Nguyễn Minh Khải | Remove Department |  |  | 100 | Done
Nguyễn Minh Khải | Remove Holidays |  |  | 100 | Done
Phạm Quang Đức Anh | Create DataContext |  |  | 100 | Done
Phạm Quang Đức Anh | View Employee list By Department |  |  | 100 | Done
Phạm Quang Đức Anh | View Employee Details |  |  | 100 | Done
Phạm Quang Đức Anh | Add Rewards,Punishment |  |  | 100 | Done
Phạm Quang Đức Anh | Update Rewards,Punishment |  |  | 100 | Done
Phạm Quang Đức Anh | Remove Rewards,Punishment |  |  | 100 | Done
Phạm Quang Đức Anh | View employee attendance record |  |  | 100 | Done
Nguyễn Đình Quyền | Add Profile |  |  | 100 | Done
Nguyễn Đình Quyền | Add Functional Delegation |  |  | 100 | Done

## 04112024
Tên thành viên | Task | Estimate(h) | Note | Tiến độ(%) | Trạng thái
Hà Huy Hoàng | Program.cs config | 1 |  | 100 | Done
Nguyễn Minh Khải | Creat Angular Application | 1 |  | 100 | Done
Phạm Quang Đức Anh | Create DataContext | 1 |  | 100 | Done
Nguyễn Đình Quyền | Create Database | 1 |  | 100 | Done

## 05112024
Tên thành viên | Task | Estimate(h) | Note | Tiến độ(%) | Trạng thái
Hà Huy Hoàng | Program.cs config | 1 |  | 100 | Done
Nguyễn Minh Khải | Creat Angular Application | 1 |  | 100 | Done
Phạm Quang Đức Anh | Create DataContext | 1 |  | 100 | Done
Nguyễn Đình Quyền | Create Database | 1 |  | 100 | Done
Hà Huy Hoàng | Add Employees | 3 |  | 100 | Done
Nguyễn Minh Khải | add Department | 3 |  | 100 | Done
Phạm Quang Đức Anh | View Employee list |  |  | 0 | Inprogress
Nguyễn Đình Quyền | Login API | 1 |  | 100 | Done

## 06112024
Tên thành viên | Task | Estimate(h) | Note | Tiến độ(%) | Trạng thái
Hà Huy Hoàng | Add Employees | 3 |  | 100 | Done
Nguyễn Minh Khải | Home page for Admin | 1 |  | 100 | Done
Phạm Quang Đức Anh | View Employee list | 1 |  | 100 | Done
Nguyễn Đình Quyền | Login func | 1 |  | 100 | Done
Hà Huy Hoàng | Update Employees |  |  | 0 | Inprogress
Nguyễn Minh Khải | Add Deparment |  |  | 0 | Inprogress
Phạm Quang Đức Anh | View Employee detail |  |  | 70 | Inprogress
Nguyễn Đình Quyền | Create User , ForgetPassWord, ChangePassword,VerifyOtp API | 5 |  | 100 | Done

## 07112024
Tên thành viên | Task | Estimate(h) | Note | Tiến độ(%) | Trạng thái
Hà Huy Hoàng | Update Employees | 3 |  | 100 | Done
Nguyễn Minh Khải | Add Deparment | 3 |  | 100 | Done
Phạm Quang Đức Anh | View Employee detail | 8 |  | 100 | Done
Nguyễn Đình Quyền | Create User , ForgetPassWord, ChangePassword,VerifyOtp API | 5 |  | 100 | Done
Hà Huy Hoàng | Delete Employees |  |  |  | Inprogress
Nguyễn Minh Khải | Update Deparment |  |  | 0 | Inprogress
Phạm Quang Đức Anh | Add rewards and punish for employees |  |  | 0 | Inprogress
Nguyễn Đình Quyền | Login,SignUp,ForgetPassword Frontend | 4 |  | 0 | Inprogress

## 8112024
Tên thành viên | Task | Estimate(h) | Note | Tiến độ(%) | Trạng thái
Hà Huy Hoàng | Delete Employees | 1 |  | 100 | Done
Nguyễn Minh Khải | Update Deparment | 1 |  | 100 | Done
Phạm Quang Đức Anh | Add rewards and punish for employees | 4 |  | 100 | Done
Nguyễn Đình Quyền | Login,ForgetPassword Frontend | 4 |  | 100 | Done
Hà Huy Hoàng | Admin Dashboard FE |  |  | 0 | Inprogress
Nguyễn Minh Khải | Admin Dashboard FE |  |  | 0 | Inprogress
Phạm Quang Đức Anh | Update rewards and punish for employees |  |  | 0 | Inprogress
Nguyễn Đình Quyền | Create Profile | 5 |  | 50 | Inprogress

## 11112024
Tên thành viên | Task | Estimate(h) | Note | Tiến độ(%) | Trạng thái
Hà Huy Hoàng | Admin Dashboard FE | 4 |  | 50 | Inprogress
Nguyễn Minh Khải | Admin Dashboard FE | 4 |  | 50 | Inprogress
Phạm Quang Đức Anh | Update rewards and punish for employees | 4 |  | 100 | Done
Nguyễn Đình Quyền | Create Profile | 5 |  | 50 | Inprogress

## 12112024
Tên thành viên | Task | Estimate(h) | Note | Tiến độ(%) | Trạng thái
Hà Huy Hoàng | Admin Dashboard FE | 7 |  | 70 | Inprogress
Nguyễn Minh Khải | Admin Dashboard FE | 8 |  | 70 | Inprogress
Phạm Quang Đức Anh | Delete rewards and punish for employees | 3 |  | 1100 | Done
Nguyễn Đình Quyền | Update Profile |  |  |  | Inprogress

## 13112024
Tên thành viên | Task | Estimate(h) | Note | Tiến độ(%) | Trạng thái
Hà Huy Hoàng | Admin Dashboard FE | 9 |  | 100 | Done
Nguyễn Minh Khải | Admin Dashboard FE | 10 |  | 100 | Done
Phạm Quang Đức Anh | calculate employee salary, view employee attendance record | 6 |  | 60 | Inprogress
Nguyễn Đình Quyền | Update Profile | 3 |  | 100 | Done
Hà Huy Hoàng | Employee update FE |  |  |  | Inprogress
Nguyễn Minh Khải | Department Update FE |  |  |  | Inprogress
Nguyễn Đình Quyền | Roll Call |  |  |  | Inprogress

## 14112024
Tên thành viên | Task | Estimate(h) | Note | Tiến độ(%) | Trạng thái
Hà Huy Hoàng | Employee update FE | 3 |  | 80 | Inprogress
Nguyễn Minh Khải | Department Update FE | 3 |  | 70 | Inprogress
Nguyễn Đình Quyền | Roll Call |  |  |  | Inprogress
Phạm Quang Đức Anh | calculate employee salary, view employee attendance record | 10 |  | 80 | Inprogress

## 15112024
Tên thành viên | Task | Estimate(h) | Note | Tiến độ(%) | Trạng thái
Hà Huy Hoàng | Employee update FE | 4 |  | 100 | Done
Nguyễn Minh Khải | Department Update FE | 4 |  | 100 | Done
Nguyễn Đình Quyền | Roll Call |  |  |  | Done
Phạm Quang Đức Anh | calculate employee salary, view employee attendance record | 10 |  | 100 | Done
Hà Huy Hoàng | Holiday FE | 2 |  | 40 | Inprogress
Nguyễn Minh Khải | Holiday FE | 2 |  | 40 | Inprogress

## 18112024
Tên thành viên | Task | Estimate(h) | Note | Tiến độ(%) | Trạng thái
Hà Huy Hoàng | Final docs |  |  | 20 | Inprogress
Nguyễn Minh Khải | Final docs |  |  | 20 | Inprogress
Nguyễn Đình Quyền | Final docs |  |  | 20 | Inprogress
Phạm Quang Đức Anh | Final docs |  |  | 20 | Inprogress

## 19112024
Tên thành viên | Task | Estimate(h) | Note | Tiến độ(%) | Trạng thái
Hà Huy Hoàng | Final docs |  |  | 50 | Inprogress
Nguyễn Minh Khải | Final docs |  |  | 50 | Inprogress
Nguyễn Đình Quyền | Final docs |  |  | 50 | Inprogress
Phạm Quang Đức Anh | Final docs |  |  | 50 | Inprogress

## 20112024
Tên thành viên | Task | Estimate(h) | Note | Tiến độ(%) | Trạng thái
Hà Huy Hoàng | Final docs |  |  | 100 | Done
Nguyễn Minh Khải | Final docs |  |  | 100 | Done
Nguyễn Đình Quyền | Final docs |  |  | 100 | Done
Phạm Quang Đức Anh | Final docs |  |  | 100 | Done